## total
든든하이 개발 일정_BE |  | v0.1
순번 | 기능명 | 기능상세 | 담당자 | 실제담당 | 일정
1 | 동네 날씨 조회 API | 응답값 리턴(기상청) |  |  | 25.05.19~25.05.30
2 | 시설 조회 API | 시설 목록 리턴 |  |  | 25.05.19~25.05.30
3 | 시설 등록 API | 위도, 경도 필수 |  |  | 25.05.19~25.05.30
4 | 시설 수정 API |  |  |  | 25.05.19~25.05.30
5 | 시설 삭제 API |  |  |  | 25.05.19~25.05.30
6 | 문화교실 조회 API |  |  |  | 25.05.19~25.05.30
7 | 문화교실 등록 API |  |  |  | 25.05.19~25.05.30
8 | 문화교실 수정 API |  |  |  | 25.05.19~25.05.30
9 | 문화교실 삭제 API |  |  |  | 25.05.19~25.05.30
10 | 고객센터_알림 목록 API |  |  |  | 25.05.19~25.05.30
11 | 고객센터_알림_등록 API |  |  |  | 25.05.19~25.05.30
12 | 고객센터_알림_수정 API |  |  |  | 25.05.19~25.05.30
13 | 고객센터_알림_삭제 API |  |  |  | 25.05.19~25.05.30
14 | ID, PW 일치 조회 API | 일치하면 200 응답/ 불일치 : -1 |  |  | 25.05.07~25.05.16
15 | 회원가입_정규화검사_이름 API | 이름 정규화 검사, 한글 6자이내 |  |  | 25.05.07~25.05.16
16 | 회원가입_정규화검사_연락처 API | 연락처 정규화 검사, '-' 제외 |  |  | 25.05.07~25.05.16
17 | 회원가입 API | 입력된 정보로 회원 DB 저장, 회원 고유 번호 리턴 |  |  | 25.05.07~25.05.16
18 | 회원 전화번호 인증 API | 네이버 인증 SMS 서비스 연결/ 성공 시 200/ 실패 -1 |  |  | 25.05.07~25.05.16
19 | 파일업로드 API | 가족관계증명서 업로드, 내 사진 업로드 |  |  | 25.05.07~25.05.16
20 | 회원정보 조회 API |  |  |  | 25.05.07~25.05.16
21 | 회원정보 등록 API |  |  |  | 25.05.07~25.05.16
22 | 회원정보 수정 API |  |  |  | 25.05.07~25.05.16
23 | 회원정보 삭제 API |  |  |  | 25.05.07~25.05.16
24 | 회원 외출 내역 조회 API |  |  |  | 25.05.07~25.05.16
25 | 회원 알림 내역 조회 API |  |  |  | 25.05.07~25.05.16
26 | 회원 알림 내역 읽음 API |  |  |  | 25.05.07~25.05.16
27 | 회원 알림 내역 수정 API |  |  |  | 25.05.07~25.05.16
28 | 회원 알림 내역 삭제 API |  |  |  | 25.05.07~25.05.16
29 | 회원 접속일 갱신 API |  |  |  | 25.05.07~25.05.16
30 | 지난이야기 조회 API |  |  |  | 25.05.19~25.05.30
31 | 사진 등록 API | 최대 20MB, jpg,png 이미지만 가능 |  |  | 25.05.19~25.05.30

## 메인
든든하이 개발 일정_회원 |  | v0.1
순번 | 기능명 | 기능상세 | 담당자 | 실제담당 | 일정
1 | 동네 날씨 조회 API | 응답값 리턴(기상청)
시설 조회 API
| 시설 등록 | 위도, 경도 필수
시설 수정
시설 삭제
문화교실 조회
문화교실 등록
문화교실 수정
문화교실 삭제
고객센터_알림 목록
고객센터_알림_등록
고객센터_알림_수정
고객센터_알림_삭제

## 회원
든든하이 개발 일정_회원 |  | v0.1
순번 | 기능명 | 기능상세 | 담당자 | 실제담당 | 일정
1 | ID, PW 일치 조회 API | 일치하면 200 응답/ 불일치 : -1
2 | 회원가입_정규화검사_이름 | 이름 정규화 검사, 한글 6자이내
3 | 회원가입_정규화검사_연락처 | 연락처 정규화 검사, '-' 제외
4 | 회원가입 API | 입력된 정보로 회원 DB 저장, 회원 고유 번호 리턴
5 | 회원 전화번호 인증 API | 네이버 인증 SMS 서비스 연결/ 성공 시 200/ 실패 -1
6 | 파일업로드 | 가족관계증명서 업로드, 내 사진 업로드
7 | 회원정보 조회
8 | 회원정보 등록
9 | 회원정보 수정
10 | 회원정보 삭제
11 | 회원 외출 내역 조회 API
12 | 회원 알림 내역 조회 API
13 | 회원 알림 내역 읽음 API
14 | 회원 알림 내역 수정 API
15 | 회원 알림 내역 삭제 API
16 | 회원 접속일 갱신 API
지난이야기 조회 API
사진 등록 API