## WBS
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차 | [6 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차 | [6 empty] | 12주차 | [6 empty] | 13주차 | [6 empty] | 14주차 | [6 empty] | 15주차
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 설계 | 공통 | 프로젝트 아이디어 수립 | 팔팔데브 / 든든하이 앱 | 공통 | 완료
| 공통 | 프로젝트 계획서 작성 | v0.3 | 공통 | 완료
| 공통 | 기슬 스택 선정 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 스토리 보드 작성 | v0.2 | 공통 | 완료
| 공통 | WBS 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 사용자 앱 디자인 수립 |  | 공통 | 작업대기
| BE | DB 테이블설계 |  | 박소은, 최은재 | 작업대기
| 공통 | 프로젝트 생성 |  | 공통 | 작업대기
개발 (APP) | FE | 회원가입 | 회원가입 페이지 구현 |  | 작업대기
| BE |  | 이메일인증 구현 |  | 작업대기
| BE |  | 휴대폰 본인인증 구현 |  | 작업대기
| BE |  | security - 회원가입 구현 |  | 작업대기
| FE | 로그인 | 로그인/로그아웃 페이지 구현 |  | 작업대기
| FE |  | 회원정보 찾기 페이지 구현 |  | 작업대기
| BE |  | security - 로그인 구현 |  | 작업대기
| BE |  | 이메일 기반 비밀번호 찾기 구현 |  | 작업대기
| BE |  | 회원정보 찾기 구현 |  | 작업대기
| FE | 공통화면 구현 | 로딩창 페이지 구현 |  | 작업대기
| FE |  | 오류페이지 구현 |  | 작업대기
| FE |  | 서비스 소개 페이지 구현 |  | 작업대기
| FE |  |  |  | 작업대기
| FE |  |  |  | 작업대기
| FE |  |  |  | 작업대기
| FE |  |  |  | 작업대기
개발 (SERVER) | BE | 회원 | 회원가입_정규화검사_이름 API | 박소은 | 작업대기
|  |  | 회원가입_정규화검사_연락처 API | 박소은 | 작업대기
|  |  | 회원가입 API | 박소은 | 작업대기
|  |  | ID, PW 일치 조회 API | 박소은 | 작업대기
|  |  | 회원 전화번호 인증 API | 박소은 | 작업대기
|  |  | 파일업로드 API | 박소은 | 작업대기
|  |  | 회원정보 조회 API | 박소은 | 작업대기
|  |  | 회원정보 등록 API | 박소은 | 작업대기
|  |  | 회원정보 수정 API | 박소은 | 작업대기
|  |  | 회원정보 삭제 API | 박소은 | 작업대기
|  |  | 회원 외출 내역 조회 API | 박소은 | 작업대기
|  |  | 회원 알림 내역 조회 API | 박소은 | 작업대기
|  |  | 회원 알림 내역 읽음 API | 박소은 | 작업대기
|  |  | 회원 알림 내역 수정 API | 박소은 | 작업대기
|  |  | 회원 알림 내역 삭제 API | 박소은 | 작업대기
|  |  | 회원 접속일 갱신 API | 박소은 | 작업대기
|  |  | 지난이야기 조회 API | 박소은 | 작업대기
|  | 서브페이지 | 동네 날씨 조회 API | 최은재 | 작업대기
|  |  | 사진 등록 API | 최은재 | 작업대기
|  |  | 시설 조회 API | 최은재 | 작업대기
|  |  | 시설 등록 API | 최은재 | 작업대기
|  |  | 시설 수정 API | 최은재 | 작업대기
|  |  | 시설 삭제 API | 최은재 | 작업대기
|  |  | 문화교실 조회 API | 최은재 | 작업대기
|  |  | 문화교실 등록 API | 최은재 | 작업대기
|  |  | 문화교실 수정 API | 최은재 | 작업대기
|  |  | 문화교실 삭제 API | 최은재 | 작업대기
|  |  | 고객센터_알림 목록 API | 최은재 | 작업대기
|  |  | 고객센터_알림_등록 API | 최은재 | 작업대기
|  |  | 고객센터_알림_수정 API | 최은재 | 작업대기
|  |  | 고객센터_알림_삭제 API | 최은재 | 작업대기
|  |  | 페이지네이션 | 최은재 | 작업대기
| Server | DB(MYSQL) | 설치 및 환경 설정 | 박소은, 최은재 | 작업대기
|  |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 | 박소은, 최은재 | 작업대기
|  |  | 외부 연동 확인 | 박소은, 최은재 | 작업대기
|  | BE | 도커 파일작성 | 박소은, 최은재 | 작업대기
|  |  | 서버 포트 설정 | 박소은, 최은재 | 작업대기
|  | FE | 도커 파일 작성 | 박소은, 최은재 | 작업대기
|  |  | nginx.conf 작성 | 박소은, 최은재 | 작업대기
|  |  | 서버 포트 설정 | 박소은, 최은재 | 작업대기
| WEB | FE | 회원 관리 메뉴 | 공통 | 작업대기
|  |  | 회원 검색 기능 | 공통 | 작업대기
|  |  | 시설 정보 관리 메뉴 | 공통 | 작업대기
|  |  | 문화센터 관리 메뉴 | 공통 | 작업대기
|  |  | 키오스크 관리 메뉴 | 공통 | 작업대기
|  |  | 알림 발송 메뉴 | 공통 | 작업대기
|  |  | FCM 연동 | 박소은 | 작업대기